Информация о реализации Плана-графика

мероприятий (сетевого графика) по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Чеченской Республике

на 2017-2018 учебный год

| Содержание деятельности | Планируемые | Контрольные показатели | Фактическое | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (мероприятия) | результаты |  | исполнение | неисполнения |

| Информация о реализации Плана-Графика мероприятий (сетевого графика) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Чеченской Республике на 2016-2017 учебный год МБОУ «СОШ с. Кень - Юрт Грозненского муниципального района» ЧР Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | МУ «Управления образования Грозненского района Чеченской Республики» Приказ №124 от 29.08.2016г. «Об утверждении муниципального плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Постановление Главного Гос. Санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26, Приказ Миноборнауки РФ от 09.12.2015г. №1309., Приказ Миноборнауки РФ от 19.12.2014 № 1598., Приказ Миноборнауки РФ от 19.12.2014г. №1599 Приказ Миноборнауки ЧР от 23.08.2016 № 1128-п. |  |
| Внесение изменений и дополнений в Устав 00 | Изменения и дополнения в Уставе 00 | Приказ о внесении изменений и дополнений в Устав 00 |  |  |
| Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в МОО и ГОО, приказов по 00, обеспечивающих готовность к реализации ФГОС ОВЗ по | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне муниципалитетов и образовательных организаций | Приказы по МОО, ГОО: - 0 переходе 00 на обучение по ФГОС ОВЗ; - 0 разработке адаптированной основной |  |  |

нормативно-правовому, организационно-содержательному, финансово-экономическому, материально-техническому, кадровому и информационному направлениям введения ФГОС ОВЗ

общеобразовательной программы (АООП) на 2016-2017 учебный год;

- Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год;

- Об утверждении годового календарного учебного графика;

- Об утверждении учебного плана;

- Об утверждении программы внеурочной деятельности;

- Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;

- О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ;

- Об утверждении новых или доработанных должностных инструкций работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ

|  |  |  | Пр. № 374 от 23.08.2016г. МБОУ «СОШ с.Кень-Юрт» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ, утверждение Положения о рабочей группе | Пр. № 371 от 15.08.2016г. МБОУ «СОШ с.Кень-Юрт» |  |

| Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОО по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Подготовка введения ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана работы по подготовке введения ФГОС ОВЗ. Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры, спорта | Пр. № 373 от 15.08.2016г. МБОУ «СОШ с.Кень-Юрт» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение уровня соответствия критериям готовности к введению ФГОС ОВЗ | Критерии готовности к введению ФГОС ОВЗ | Информационная справка определения уровня соответствия критериям готовности к введению ФГОС ОВЗ | Информационная справка определения уровня соответствия кретериям готовности к введению ФГОс ОВЗ от 25 .08.2016г. |  |
| Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ. | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ. | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ от 25.08.2016г. |  |
| Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Организация и проведение инструктивнометодических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОО. | прот. № 1 от 30.12.2016г МБОУ «СОШ с.Кень-Юрт» |  |
| Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) обучающихся с ОВЗ. | Наличие в структуре АООП целевого, содержательного, организационного | Приказы, протоколы заседания рабочей группы об утверждении АООП обучающихся с ОВЗ, | . Прот. 2 от 15.02.2017г. МБОУ «СОШ с.Кень-Юрт» |  |

Соответствие АООП НОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ

разделов

Наличие в целевом
разделе:
-пояснительной
записки;

-планируемых
результатов освоения
обучающимися с ОВЗ
АООП НОО;
системы оценки
достижения
планируемых
результатов освоения
АООП НОО.

Наличие в

содержательном

разделе:

-программы
формирования
универсальных
учебных действий у
обучающихся (в
зависимости	от

варианта АООП НОО
- базовых учебных
действий,	в

соответствии	с

приложениями №№
1-8 к ФГОС ОВЗ при
получении НОО);
-программы
отдельных

предметов, курсов

рабочих программ учебных предметов; годового календарного учебного графика; учебного плана; программы внеурочной деятельности

коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности; -программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с приложениями № 1-8 к ФГОС ОВЗ при получении НОО); -программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

-программы

коррекционной

работы;

-программы

внеурочной

деятельности.

Наличие в

организационном

разделе:

|  | - учебного плана начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (АООП НОО может включать как один, так и несколько учебных планов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательной организации. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагога- психолога, социального педагога) для проведения стартовой диагностики в начальных классах | Диагностические материалы, анкеты, опросники, рекомендации для специалистов( педагога-психолога, социального педагога)для проведения стартовой диагностики в начальных классах. Диагностический комплект Н.Семаго-методики и материалы по разным видам психодиагностики, практические и теоретические материалы по психический коррекции. |  |
| Осуществление мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) | Проведение мониторинга на уровне 00, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ | Информационная справка по результатам мониторинга | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |

| Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в 00 | План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ОВЗ в 00 | Приказ об утверждении плана методической работы | План психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ Пр. № 372 от 15.08.2016г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение совещаний, семинаров- практикумов, круглых столов в 00 по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по сопровождению введения и реализации ФГОС ОВЗ | Семинары, конференции по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Тема семинара: « Введение ФГОС для детей с ОВЗ» МБОУ «СОШ с.Кень-Юрт» |  |
| Наличие диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. | Диагностический инструментарий (анкеты, опросники) | Диагностики, анкеты, опросники. |  |
| Проведение анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | Изучение выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | Информационная справка по результатам анкетирования от 25.08.2016г. |  |

| Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников 00, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие выплаты работникам, | Приказы, положения | Пр. № 373 от 15.08.2016г. МБОУ «СОШ с.Кень-Юрт» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка АООП и определение механизма достижения формирования планируемых результатов | Механизмы для реализации АООП и достижения планируемых результатов | Информационная справка о механизмах, необходимых для реализации АООП | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |

| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение требований к материальной базе 00 при внедрении ФГОС ОВЗ | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических комплексов | План расходов на оснащение 00 необходимым оборудованием | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |
| Анализ оснащенности 00 в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально- технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ | Приведение материальной базы 00 в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Информационноаналитическая справка о соответствии оснащенности 00 требованиям ФГОС ОВЗ, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |
| Соответствие материально- технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников 00 | Приведение материально- технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников 00 | План мероприятий по развитию материально- технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (план мероприятий по устранению выявленных недостатков) | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |

| Укомплектованность 00 печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы | Приведение в соответствие укомплектованности ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП | Информация об укомплектованности 00 учебно-методическими материалами, разработками, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП | ОО необходимо обновление материала ( в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ) Заявка на потребность учебников федерального компонента для детей с ОВЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие доступа 00 к электронным образовательным ресурсам (ЭОР | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Перечень доступных и используемых ЭОР | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |
| Наличие отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционноразвивающей области и психолого- медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Создание специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционноразвивающей области и психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Информация о наличии специально оборудованных помещений | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

| Информирование участников образовательного процесса, родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Протоколы совещаний, родительских собраний, публикации в СМИ | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте 00, посвященный вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | РФ госреестр |  |
| Использование информационных ресурсов 00 (сайт, портал, интернет- страничка, журнал, газета и т.д.) для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением и реализацией АООП | Обеспечение информационной открытости ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении. | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |
| Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях | Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте школы) | Протоколы родительских собраний. Информационноаналитическая справка по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |
| Обеспечение публичной отчетности 00 о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Перечень видов используемых информационных ресурсов 00 с указанием электронных адресов. | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |

| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг кадрового обеспечения 00 на соответствие требованиям введения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в 00 | Информационноаналитическая справка | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |
| Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, специалистов 00 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников, специалистов 00 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план- график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на 01.09.2016 (2016- 2018) | Пр. № 373от 15.08.2016г. МБОУ «СОШ с.Кень-Юрт» |  |
| Обеспеченность введения ФГОС ОВЗ работниками 00, прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации | Обучение учителей на курсах повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ | Курсы, семинары по реализации ФГОС ОВЗ | Работники ОО не прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ |  |
| Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в 00 | Проведение семинаров- практикумов по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана методической работы | Пр. № 737 от 15.08.2016г. МБОУ «СОШ с.Кень-Юрт» |  |
| Участие руководителя и педагогических работников 00 в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Информационная справка об участии в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | нет | Отсутствие учащихся с ОВЗ |

Директор                   М.М. Бисултанова